Código Proyecto:  261-nnn
Fecha inicio:			01/04/2026
Fecha cierre cursada:	01/12/2026
Fecha límite para defensa:	15/06/2027
Presupuesto acordado:	$ 0,00 a ser imputados hasta el 01/11/2026

ALUMNOS PARTICIPANTES:

| Apellido, Nombre | Legajo | Correo contacto | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Neme Gabriel, Valentin | 63091 | vnemegabriel@itba.edu.ar |  |

TÍTULO DEL PROYECTO: (Debe lograr ser descriptivo del propósito del mismo)

Viscosidad Espectral Desvaneciente para Flujos Turbulentos Compresibles: Caracterización del Kernel SVV en Régimen Transónico.

PLAN DE TRABAJO / PRINCIPALES ACTIVIDADES:

- Marco Teórico (ABR–MAY 2026): Revisión bibliográfica sobre turbulencia compresible, métodos pseudo-espectrales (Fourier/Chebyshev/Legendre), viscosidad espectral desvaneciente y solvers de alto orden (Nektar++, Nek5000). Caracterización del estado del arte y de la brecha existente para el régimen compresible transónico.

- Formulación Matemática (MAY–JUN 2026): Formulación del sistema Navier-Stokes compresible en forma pseudo-espectral con estabilización SVV. Diseño del operador SVV adaptado al régimen compresible; definición del caso canónico 2-D y sus condiciones de borde.

- Desarrollo Computacional (JUN–JUL 2026): Implementación de la biblioteca Python modular con backends FFTW e interfaz a Nektar++. Validación del solver en el límite incompresible y extensión a Navier-Stokes compresible.

- Estudio Paramétrico y Régimen Transónico (JUL–AGO 2026): Caracterización de la sensibilidad del kernel SVV (umbral de activación, amplitud) a distintos números de Mach. Derivación de la corrección Mach para el parámetro de umbral; identificación del resultado científico central.

- Benchmarking y Validación (AGO–SET 2026): Comparación del solver espectral contra métodos de volúmenes finitos a igual resolución y tiempo de cómputo. Demostración de portabilidad en el benchmark aerodinámico NACA 0012 transónico vía Nektar++.

- Integración, Documentación y Escritura (SET–NOV 2026): Finalización de la biblioteca, documentación de la API, profiling de rendimiento y publicación como código abierto. Redacción del informe final y preparación de la defensa oral.

OBJETIVOS / ENTREGABLES (Indicar fecha esperada/acordada de cada entrega, vinculante):

- 11/5: Reporte de investigación con marco teórico (SVV, turbulencia compresible, métodos espectrales), análisis de aplicaciones industriales y motivación científica del proyecto.

- 1/6: Preliminar del modelo matemático (NS compresible pseudo-espectral, operador SVV, descomposición de Helmholtz).

- 9/6: Informe del modelo matemático incluyendo formulación, condiciones de borde y parámetros del caso canónico 2-D.

- 13/7: Preliminar con criterios de elección de herramientas (Nektar++, FFTW, pyFFTW) y código propio de la biblioteca espectral compresible.

- 31/7: Informe final con criterios de elección, código documentado y validación funcional del solver.

- 17/8: Simulación de casos base y benchmarks.

- 14/9: Preliminar de resultados transónicos.

- 30/9: Análisis completo de resultados y redacción preliminar del informe final.

- 14/10: Informe final de tesis.

DOCENTES:

| Función | Organización | Apellido, Nombre | Correo contacto | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tutor | ITBA | Medina, Pablo | pmedina@itba.edu.ar |  |
| Cotutor | Curtin U. | Calo, Victor | Victor.Calo@Curtin.edu.au |  |
| Coordinador | ITBA |  |  |  |