Código Proyecto:  261-nnn
Fecha inicio:			01/04/2026
Fecha cierre cursada:	01/12/2026
Fecha límite para defensa:	15/06/2027
Presupuesto acordado:	$ 0,00 a ser imputados hasta el 01/11/2026

ALUMNOS PARTICIPANTES:

| Apellido, Nombre | Legajo | Correo contacto | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Neme Gabriel, Valentin | 63091 | vnemegabriel@itba.edu.ar |  |

TÍTULO DEL PROYECTO: (Debe lograr ser descriptivo del propósito del mismo)

Viscosidad Espectral Evanescente para Flujos Turbulentos Compresibles: Caracterización del Kernel SVV en Regímenes Subsónico, Transónico y Supersónico con Nektar++.

PLAN DE TRABAJO / PRINCIPALES ACTIVIDADES:

- Entorno y línea base (ABR-JUL 2026): Compilación local de Nektar++ y sus dependencias; verificación con los casos de test del solver compresible; fijación de la base de expansión modal jerárquica (Karniadakis–Sherwin), nativa del marco; ejecución de un caso supersónico con el esquema de captura de choques ya disponible en el código, que establece la línea base contra la cual se compararán todos los resultados posteriores.

- Prototipo independiente (AGO–SET 2026): Desarrollo de un código unidimensional autocontenido en C++, sin dependencias externas, que implementa Galerkin discontinuo nodal con kernel SVV de Legendre y sensor modal de detección de discontinuidades sobre las ecuaciones de Euler. Verificación del orden de convergencia y validación sobre los problemas de Sod y de Shu–Osher. La fase aísla la verificación matemática del operador de la complejidad del marco de producción; se emplean deliberadamente las ecuaciones de Euler para medir la disipación introducida por el operador sin contaminación de la disipación física.

- Integración en Nektar++ (AGO–OCT 2026): Implementación del operador como subclase de la jerarquía de difusión artificial ya existente en el código, con registro en la factory correspondiente; porte del kernel y del sensor desde el prototipo; resolución del tratamiento de trazas del término SVV de forma consistente con la formulación de Galerkin discontinuo —principal riesgo técnico identificado—; reproducción dentro del marco de los resultados unidimensionales previamente verificados.

- Validación y calibración paramétrica (OCT 2026): Casos unidimensionales y bidimensionales de costo moderado, ejecutables en equipo local y preparado para correr en cluster.

Casos de Shu–Osher,  escalón con flujo supersónico y doble reflexión de Mach. Construcción del mapa paramétrico de amplitud y frecuencia de corte del operador frente al número de Mach en el rango M = 0,3 a 3.

- Casos tridimensionales (OCT–NOV 2026): Vórtice de Taylor–Green compresible ejecutado en cluster, con postproceso espectral de la energía por modo; contraste contra la línea base del esquema de captura de choques del código y contra los resultados publicados en la literatura de referencia.

OBJETIVOS / ENTREGABLES (Indicar fecha esperada/acordada de cada entrega, vinculante):

- 23/8: Informe de entorno y línea base. Nektar++ compilado y verificado sobre los casos de test del solver compresible, base de expansión fijada y caso supersónico de referencia ejecutado con el esquema de captura de choques existente, con las métricas de comparación registradas.

- 6/9: Prototipo unidimensional verificado. Código C++ autocontenido con Galerkin discontinuo nodal, kernel SVV de Legendre y sensor modal sobre Euler; estudio de orden de convergencia y resolución del problema de Sod.

- 13/9: Informe del prototipo y del estado del arte. Problema de Shu–Osher resuelto con SVV y sensor, barrido preliminar de parámetros, y documentación consolidada de la formulación adoptada y de la brecha que el trabajo cubre.

- 4/10: Operador integrado en Nektar++. Seleccionable desde el archivo de sesión, con el tratamiento de trazas documentado y los resultados unidimensionales del prototipo reproducidos dentro del marco.

- 18/10: Infraestructura de corrida operativa. Sesiones parametrizadas, salida HDF5, checkpoint/restart, ejecución en paralelo local verificada y compilación en cluster completada.

- 25/10: Evaluación de resultados frente al número de Mach. Calibración de amplitud y frecuencia de corte en el rango M = 0,3 a 3 sobre los casos 1-D y 2-D, con verificación del balance entre disipación numérica y física en el extremo subsónico. Entregable central del trabajo.

- 15/11: Resultados tridimensionales. Vórtice de Taylor–Green compresible ejecutado en cluster con postproceso espectral, contrastado contra la línea base y contra la literatura.

- 29/11: Borrador completo del informe final, con los capítulos de formulación, implementación y validación cerrados.

- 13/12: Informe final de tesis y entrega del código —implementación en Nektar++ y prototipo unidimensional— documentado para su reproducción.

DOCENTES:

| Función | Organización | Apellido, Nombre | Correo contacto | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tutor | ITBA | Medina, Pablo | pmedina@itba.edu.ar |  |
| Cotutor | Curtin U. | Calo, Victor | Victor.Calo@Curtin.edu.au |  |
| Coordinador | ITBA |  |  |  |